## 23012023
STT | Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1 | Pages index.html | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
|  |  |  | 100% | Giang |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
|  |  |  | 100% | Giang |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
|  |  |  | 100% | Giang |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
|  |  |  | 100% | Giang |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
|  |  |  | 100% | Giang |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
2 | -Header | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
3 | -Menu | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
4 | -Carousel | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
5 | -Footer | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
6 | Pages detail.html | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Giang | Đã hoàn thành ✔
7 | -Header | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | Tấn | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Giang | Đã hoàn thành ✔
8 | -Menu | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 100% | Tấn | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Giang | Đã hoàn thành ✔
9 | -Product Detail | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 100% | Tấn | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Giang | Đã hoàn thành ✔
10 | -Realate Product | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 100% | Tấn | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Giang | Đã hoàn thành ✔
| -Footer | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 100% | Tấn | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Giang | Đã hoàn thành ✔
11 | Pages register.html | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
12 | -Header | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
13 | -Menu | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
14 | -Register | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
15 | -Validation | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 100% | Giang | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔